## Semana 1
Proyecto CAE
Actividades
Informe
Proyecto CALIDAD
Actividades
Despues de toda la semana se llego a un acuerdo con el equipo de calidad ellos se reunieron el dia viernes para aclarar y llegar a un acuerdo, es asi q el dia viernes se empezo con un flujo y el lunes 23/04/2012 se terminara los dos flujos que son SAC/SAP y PNC, para recien dar una aprobacion por la Sra Gissela y pueda pasar a 3dev, como especificaciones
Proyecto PDR
Se dio inicio al proyecto, el dia miercoles, y el dia jueves se hizo la primera reunion con el Sr Manuel Arana para realizar las especificaciones las cuales fueron expuestas satisfactoriamente a 3dev y se esta a la espera de que ellos briden las especificaciones y puedan entregarnos el plan para el primer entregable
Proyecto SAC
Se esta revisando el Primer sprint I se esta a la espera de la validacion por parte de Linea UNO. Se esta avanzando el Sprint II Ademas se solicito a 3dev la inclusion de nuevo recurso para poder afrontar de forma mas rapida los cambios y tenerlos en un menor tiempo de respuesta
Proyecto Empadronamiento
Se esta a la espera de la reunion, se mando un email para coordinar la reunion con la Sra Luz Alania, el Sr Eduardo Leiva y los demas interesados, para poder llegar a un acuerdo y saber que decision se puede tomar para realizar la consulta del personal de empadronamiento.
Se realizo la migracion del excel otorgado por el Sr Eduardo Leiva.