## Hoja1
Cambio | Módulo | Prioridad | Estado | Observaciones
Opción de poder modificar la leyenda de los títulos de línea, por ejemplo ahora es Solución Terapéutica. | Administración | 5 | Terminado
El Aster debe poder cambiar su contraseña desde su entorno. | Administración | 7 | Terminado
En el administrador, al momento de registrar las preguntas de examen, poder borrar respuestas. | Examen | 4 | Terminado
En el administrador, una vez publicado un examen, poder cambiar la fecha de dar. | Examen | 10 | Terminado | Solo para exámenes mas no para asesorías
Sumar 2 horas al guardar, por el tema del host. |  |  | Terminado
En el Mantenimiento de líneas, tener en cuenta que se puede crear un ítem con más de una línea. | Administración | 2 | Pruebas
Mantenimiento de Producto y asignación de línea. | Administración | 1 | Pruebas
Agregar el tipo Encuesta, adicional a Asesoría de terreno y Examen. | Examen | 6 | Pendiente
En documentos agregar a que solución (s) pertenece el documento publicado. | Documento | 8 | Terminado
Mantenimiento de respuestas para Asesoría (igual que examen). | Asesoría | 3 | Terminado | Se agregó opción de configurar el puntaje de la asesoría. Al crearla o editarla. Ya se puede crear más de 1 asesoría. Solo se puede editar mientras no se haya publicado la asesoría.
Agregar un campo para guardar ubicación de donde se quedó en el registro de examen, encuesta y asesoría, ante una llamada telefónica. | Examen | 9 | Terminado
Gráfica en examen. | Examen | 11 | Terminado
Reporte de asesoría comparando sobresaliente, etc. | Asesoría | 12 | Terminado